BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU

BÁO CÁO

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CHO CHUỖI CỬA HÀNG THE COFFEE HOUSE

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Trần Trọng Hiếu

Lớp học phần	: 2621101164901

Sinh viên thực hiện	: Đinh Hồ Ý Nhi

TP. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2026

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU

BÁO CÁO

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CHO CHUỖI CỬA HÀNG THE COFFEE HOUSE

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Trần Trọng Hiếu

Lớp học phần	: 2621101164901

Sinh viên thực hiện	: Đinh Hồ Ý Nhi

TP. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2026

# LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin phép được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giảng viên phụ trách môn học Quản trị dự án công nghệ thông tin  – thầy Trần Trọng Hiếu về sự giúp đỡ, tận tình chỉ dạy của cô ở mỗi buổi học trong suốt thời gian về qua. Môn học này đã giúp em tích lũy thêm được nhiều kiến thức về phân tích nghiệp vụ cũng như mở ra một cánh cửa mới - giúp chúng em trang bị thêm nhiều kiến thức hữu ích cho công việc trong tương lai.

Đề tài “Xây dựng kế hoạch quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thân thiết cho chuỗi cửa hàng The Coffee House.” chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự thiếu sót do vốn kiến thức và kinh nghiệm của em còn nhiều hạn chế. Vì thế, em rất mong nhận được sự thông cảm cũng như sự nhận xét và đánh giá của quý thầy cô để em có thể trau dồi thêm vốn kiến thức và rút kinh nghiệm cho quá trình nghiên cứu những đề tài sắp tới.

Sau cùng, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Trọng Hiếu. Xin kính chúc cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thành công trên con đường truyền đạt kiến thức cho các thế hệ tiếp theo.

Em xin chân thành cảm ơn!

# ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

| Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (chấm 1) Điểm số: Điểm chữ Ngày……./……../202….. Ký tên (ghi rõ họ tên) | Nhận xét của giảng viên phản biện (chấm 2) Điểm số: Điểm chữ Ngày……./……../202….. Ký tên (ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

# DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

# MỤC LỤC

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

…

# GIỚI THIỆU

## Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thị trường F&B (Food & Beverage) tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc giữ chân khách hàng hiện hữu trở thành một trong những yếu tố sống còn đối với các chuỗi cửa hàng cà phê và đồ uống. The Coffee House (TCH) — một trong những chuỗi cà phê có quy mô lớn tại Việt Nam — đang đối mặt với thách thức duy trì lòng trung thành của khách hàng trước sự cạnh tranh từ nhiều thương hiệu nội địa và quốc tế, cùng với sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiêu dùng khi khách hàng ngày càng ưu tiên các thương hiệu có chương trình ưu đãi, tích điểm và trải nghiệm cá nhân hóa.

Hệ thống quản lý khách hàng thân thiết hiện tại của TCH được đánh giá là chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành: dữ liệu khách hàng phân tán, chưa tích hợp đồng bộ với hệ thống điểm bán hàng (POS) tại cửa hàng, và chưa có cơ chế phân hạng thành viên linh hoạt để tạo động lực gia tăng tần suất mua hàng. Việc thiếu một nền tảng loyalty hiện đại, tích hợp đa kênh (ứng dụng di động, cửa hàng, thanh toán) khiến TCH gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu hành vi khách hàng để phục vụ các quyết định kinh doanh, cũng như hạn chế khả năng triển khai các chiến dịch marketing cá nhân hóa.

Xuất phát từ thực trạng trên, đề tài "Quản trị dự án xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý khách hàng thân thiết cho The Coffee House" được lựa chọn nhằm vận dụng các kiến thức, công cụ và phương pháp quản trị dự án CNTT đã được học vào một tình huống thực tế: từ giai đoạn khởi tạo, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện (bao gồm cả phần thuê ngoài — outsourcing một phần công việc phát triển cho đơn vị bên ngoài do hạn chế về nhân lực nội bộ), đến giám sát tiến độ, kiểm soát chi phí và nghiệm thu sản phẩm. Đây là một đề tài có tính ứng dụng cao, phản ánh đúng thực tiễn quản trị dự án CNTT tại doanh nghiệp: dự án có sự phối hợp giữa đội ngũ nội bộ và nhà thầu bên ngoài, có ràng buộc chặt về ngân sách và thời gian, đồng thời đòi hỏi kiểm soát tốt về phạm vi để tránh phát sinh trong quá trình triển khai.

## Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng một kế hoạch quản trị dự án hoàn chỉnh cho việc triển khai Hệ thống Loyalty của The Coffee House, đảm bảo dự án được thực hiện đúng phạm vi, đúng tiến độ và trong giới hạn ngân sách đã phê duyệt.

- Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích và xác định phạm vi, mục tiêu kinh doanh của dự án Loyalty System, làm rõ vai trò của các bên liên quan (Ban Giám đốc/Sponsor, Phòng Marketing, đội dự án nội bộ, nhà cung cấp/vendor bên ngoài).

- Vận dụng các công cụ quản trị dự án (MS Project) để xây dựng WBS, lập lịch trình (Gantt Chart), phân bổ nguồn lực (Resource Sheet) và hoạch định ngân sách chi phí cho toàn bộ vòng đời dự án.

- Xây dựng quy trình quản lý việc thuê ngoài (outsourcing) một phần công việc phát triển ứng dụng di động và tích hợp POS, bao gồm việc soạn thảo RFP, đánh giá vendor, ký kết SOW và nghiệm thu sản phẩm bàn giao.

- Nhận diện và kiểm soát các rủi ro phổ biến trong dự án CNTT có yếu tố thuê ngoài, đặc biệt là rủi ro phát sinh phạm vi (scope creep) và rủi ro quá tải nguồn lực (resource overallocation).

- Đánh giá kết quả thực hiện dự án dựa trên các tiêu chí về tiến độ, chi phí và chất lượng sản phẩm bàn giao, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất hướng cải tiến.

## Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình quản trị dự án CNTT áp dụng cho dự án xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý khách hàng thân thiết tại doanh nghiệp thuộc lĩnh vực F&B, cụ thể là The Coffee House.

- Phạm vi nghiên cứu:

- Về nội dung: Đề tài tập trung vào các nhóm hoạt động quản trị dự án theo chuẩn PMBOK ở mức ứng dụng thực tiễn — khởi tạo (Initiating), lập kế hoạch (Planning), thực hiện (Executing) và giám sát – kiểm soát (Monitoring & Controlling) — không đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật lập trình chi tiết của hệ thống phần mềm)

- Về đối tượng dự án: Dự án quản lý khách hàng thân thiết tại TCH với sự tham gia của đội ngũ nội bộ (Trưởng dự án, Phân tích nghiệp vụ, Kiến trúc sư hệ thống, lập trình viên Backend, phụ trách Mobile, QA, DevOps...) và một đơn vị vendor bên ngoài đảm nhận một phần công việc phát triển ứng dụng di động và tích hợp hệ thống POS/thanh toán.

- Về thời gian: Dữ liệu và kế hoạch dự án được xây dựng trong khoảng thời gian từ 03/08/2026 đến 11/11/2026, tương ứng với toàn bộ vòng đời dự án từ giai đoạn khởi tạo đến khi kết thúc và nghiệm thu.

- Về công cụ: Sử dụng phần mềm Microsoft Project để lập kế hoạch, quản lý nguồn lực và chi phí dự án.

## Cấu trúc đồ án

Ngoài phần Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục bảng/biểu đồ và Danh mục từ viết tắt, nội dung đồ án được trình bày thành 5 chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu/Tổng quan — Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cấu trúc đồ án.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết — Hệ thống hóa các khái niệm, nguyên tắc và công cụ quản trị dự án CNTT liên quan (vòng đời dự án, WBS, quản trị outsourcing, quản trị rủi ro và phạm vi...), đồng thời tổng quan các nghiên cứu/tài liệu liên quan.

- Chương 3: Nội dung thực hiện — Trình bày phương pháp và công cụ thực hiện, quá trình chuẩn bị dự án, lập kế hoạch chi tiết (phạm vi, tiến độ, nguồn lực, chi phí), và quá trình tổ chức triển khai thực tế, bao gồm phân bổ nguồn lực và kiểm soát chi phí.

- Chương 4: Kết quả và thảo luận/đánh giá — Trình bày các sản phẩm/kết quả đạt được của dự án, tiến hành đánh giá, so sánh với mục tiêu đề ra ban đầu và thảo luận về những hạn chế.

- Chương 5: Kết luận và kiến nghị — Tổng kết các kết quả chính, đóng góp của đề tài và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Quản trị dự án công nghệ thông tin

Dự án công nghệ thông tin (CNTT) là dự án liên quan đến phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng và quy trình nghiệp vụ, nhằm giải quyết một nhu cầu cụ thể trong tổ chức/doanh nghiệp. Một dự án CNTT thường bao gồm hai nhóm hoạt động chính:

- Nhóm phát triển: Thực hiện các công việc kỹ thuật như phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai.

- Nhóm quản lý dự án: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, giám sát tiến độ, quản lý chi phí, rủi ro và điều phối giữa các bên liên quan.

Quản trị dự án CNTT là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát nguồn lực (bao gồm nhân sự, thời gian, chi phí, công cụ và công nghệ) nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đúng ngân sách và đạt chất lượng yêu cầu.

Trong quản trị dự án CNTT, việc lựa chọn mô hình phát triển phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả triển khai. Một số mô hình phổ biến hiện nay gồm:

- Mô hình Waterfall: Là mô hình truyền thống, trong đó các giai đoạn phát triển được thực hiện tuần tự từ phân tích, thiết kế, lập trình đến kiểm thử và triển khai. Mỗi giai đoạn phải hoàn thành trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Mô hình này phù hợp với các dự án có yêu cầu rõ ràng, ít thay đổi trong quá trình thực hiện.

- Mô hình Agile: Là phương pháp phát triển hiện đại, nhấn mạnh tính thích nghi, phản hồi nhanh với thay đổi và sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng. Agile chia dự án thành các chu kỳ ngắn (sprint), giúp cải thiện khả năng kiểm soát tiến độ và chất lượng sản phẩm.

- Mô hình Hybrid: Là sự kết hợp giữa các đặc điểm của Waterfall và Agile, nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp — thường được áp dụng trong các dự án vừa cần quy trình quản lý chặt chẽ ở một số giai đoạn, vừa cần tính linh hoạt trong khâu phát triển hoặc thử nghiệm, đặc biệt khi có sự phối hợp với nhà thầu bên ngoài.

- Vai trò và tác động của quản trị dự án đối với dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH

Đối với dự án xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý khách hàng thân thiết cho The Coffee House, quản trị dự án đóng vai trò then chốt, góp phần giúp dự án được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững. Cụ thể, việc quản trị dự án CNTT giúp dự án:

- Triển khai công việc một cách hệ thống: Toàn bộ quá trình từ khảo sát hiện trạng chương trình khách hàng thân thiết, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD), đến phát triển các module (quản lý thành viên, tích điểm/đổi quà, phân hạng tier) được phân rã và lên lịch trình rõ ràng qua công cụ MS Project, đảm bảo tiến trình được theo dõi sát sao và đồng bộ giữa đội ngũ nội bộ và vendor.

- Phân bổ hợp lý nguồn lực: Dựa trên WBS và khối lượng công việc, PM phân công nhân sự phù hợp theo chuyên môn (BA phân tích nghiệp vụ, SA thiết kế kiến trúc, Backend/Mobile lập trình, QA kiểm thử, DevOps vận hành hạ tầng), đồng thời phân bổ phần việc phát triển ứng dụng di động và tích hợp POS/thanh toán cho vendor bên ngoài do hạn chế về nhân lực nội bộ — giúp hạn chế lãng phí và quá tải nguồn lực.

- Kiểm soát tiến độ và chất lượng: Nhờ công cụ Gantt Chart và các mốc milestone (phê duyệt thiết kế, bàn giao đặc tả cho vendor, nghiệm thu sản phẩm...), PM theo dõi được tiến độ thực tế so với kế hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh — như tình trạng một số nhân sự bị phân công trùng lịch (resource overallocation) đã được phát hiện và điều chỉnh trong quá trình lập kế hoạch của dự án này.

- 2.2. Lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch là công việc đầu tiên trong quy trình quản trị dự án. Một bản kế hoạch được xây dựng rõ ràng và khoa học sẽ giúp nhà quản lý định hướng triển khai dự án, kiểm soát tiến độ, phân bổ tài nguyên hợp lý, ước lượng chính xác chi phí và chủ động ứng phó với các rủi ro có thể phát sinh.

Tùy theo phạm vi và quy mô dự án, quá trình lập kế hoạch có thể bao gồm các loại kế hoạch cụ thể sau:

- Kế hoạch tổng thể (Master Plan): Xác định mục tiêu, phạm vi, thời gian thực hiện, ngân sách và các giai đoạn chính trong dự án.

- Kế hoạch tiến độ (Schedule Plan): Thiết lập lịch trình thực hiện các công việc, bao gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và mốc thời gian quan trọng.

- Kế hoạch nguồn lực (Resource Plan): Phân bổ nhân sự và các tài nguyên cần thiết, xác định vai trò và thời gian tham gia của từng thành viên.

- Kế hoạch chi phí (Cost Plan): Ước lượng ngân sách cho từng hạng mục và toàn bộ dự án, bao gồm chi phí nhân công, hạ tầng kỹ thuật, chi phí thuê ngoài (vendor), dự phòng…

- Kế hoạch rủi ro (Risk Management Plan): Nhận diện các rủi ro tiềm ẩn, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất biện pháp phòng ngừa hoặc khắc phục.

- Kế hoạch truyền thông (Communication Plan): Quy định phương thức trao đổi, nội dung thông tin và tần suất báo cáo giữa các bên liên quan (đội nội bộ, Sponsor, vendor).

Một bản kế hoạch chất lượng cần tuân thủ tiêu chuẩn SMART: Specific (Cụ thể), Measurable (Đo lường được), Assignable (Có thể giao việc), Realistic (Thực tế), Time-bound (Thời gian cụ thể).

Bảng 2.1. Lập kế hoạch dự án theo mô hình

| Waterfall | Agile |
| --- | --- |
| Lập kế hoạch trong Waterfall mang tính chi tiết ngay từ đầu và ít thay đổi trong suốt quá trình triển khai. Cụ thể: - Lập kế hoạch chi tiết từ đầu: Toàn bộ công việc, thời gian, tài nguyên và ngân sách được xác định ngay khi bắt đầu dự án. - Kế hoạch ít thay đổi: Các giai đoạn được thực hiện tuần tự và không quay lại giai đoạn trước, trừ khi có yêu cầu thay đổi chính thức. | Lập kế hoạch theo mô hình Agile thường là kế hoạch ngắn hạn và có khả năng thích ứng cao. Một số công cụ/lập kế hoạch điển hình trong Agile gồm: - Product Backlog: Danh sách các tính năng cần phát triển, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ khách hàng. - Sprint Plan: Kế hoạch cụ thể cho từng sprint (chu kỳ ngắn khoảng 2–4 tuần), xác định những tính năng sẽ được phát triển trong sprint đó. - Release Plan: Xác định các mốc thời gian phát hành sản phẩm (bản demo, bản chính thức...). - Burndown Chart: Biểu đồ theo dõi tiến độ công việc theo từng ngày, thể hiện lượng công việc còn lại so với thời gian. |

Ngoài các mô hình quản lý dự án, các công cụ trực quan và phương pháp phân tích tiến độ cũng rất quan trọng trong việc lập kế hoạch và theo dõi dự án CNTT. Biểu đồ Gantt và sơ đồ PERT là hai công cụ phổ biến giúp hình dung trình tự công việc và mối liên kết giữa các hoạt động.

- Biểu đồ Gantt: Biểu đồ Gantt là một công cụ trực quan dạng thanh thể hiện các công việc trên trục thời gian. Mỗi công việc được biểu diễn bằng một thanh ngang, kéo dài từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc.

Ưu điểm: Giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ, xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc, nhận diện các công việc đang bị trễ và hỗ trợ phân bổ nguồn lực hợp lý.

Hình 1.1. Biểu đồ Gantt

- Sơ đồ mạng PERT (Program Evaluation and Review Technique): PERT là một sơ đồ mạng mô tả trình tự và mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc trong dự án. Mỗi công việc là một nút hoặc cung trên sơ đồ, thể hiện các bước cần thực hiện.

Ưu điểm: Hữu ích trong việc xác định các công việc găng, phân tích các con đường khả thi, đánh giá rủi ro về thời gian hoàn thành dự án.

Hình 1.2. Sơ đồ mạng PERT

Nguồn: Trương Đình Hải Thụy, n.d

Để kiểm soát chặt chẽ thời gian và phát hiện các công việc quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ dự án, hai phương pháp phân tích tiến độ chính được sử dụng là:

- CPM (Critical Path Method – Phương pháp đường găng): Là phương pháp dùng để xác định chuỗi công việc dài nhất (đường găng) trong dự án – tức là chuỗi công việc quyết định tổng thời gian thực hiện.

Các công việc trên đường găng không được phép trễ, nếu không sẽ làm chậm toàn bộ dự án. CPM giúp nhà quản lý tập trung kiểm soát các hoạt động quan trọng và đưa ra quyết định rút ngắn thời gian bằng cách điều chỉnh nguồn lực hoặc thời lượng công việc.

- PERT (Program Evaluation and Review Technique): Là phương pháp sử dụng để ước lượng thời gian hoàn thành công việc bằng cách tính trung bình gia quyền từ ba giá trị: lạc quan (optimistic), bi quan (pessimistic) và khả năng xảy ra nhất (most likely).

Phương pháp này phù hợp với các dự án có độ không chắc chắn cao về thời gian, giúp nhà quản lý đánh giá mức độ rủi ro và lập kế hoạch phù hợp với nhiều kịch bản khác nhau.

- Vai trò và tác động của lập kế hoạch dự án đối với dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH

Với dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH, lập kế hoạch giữ vai trò định hướng xuyên suốt quá trình triển khai. Thông qua việc xác định rõ phạm vi công việc (thiết kế kiến trúc hệ thống, phát triển module tích điểm/phân hạng, tích hợp POS, phối hợp vendor phát triển ứng dụng di động...), nhóm dự án xây dựng WBS trên MS Project, phân bổ nguồn lực qua Resource Sheet và ước lượng thời gian, chi phí cho từng hạng mục thông qua đơn giá (Std. Rate/Ovt. Rate) và Cost/Use đối với vendor. Việc lập kế hoạch chi tiết theo mô hình Waterfall — do yêu cầu nghiệp vụ chương trình khách hàng thân thiết đã được xác định khá rõ ràng ngay từ đầu — giúp nhóm dự án thiết lập tiến độ thực thi cụ thể qua các mốc quan trọng (phê duyệt thiết kế, bàn giao đặc tả cho vendor, nghiệm thu sản phẩm), hỗ trợ phối hợp đồng bộ giữa đội nội bộ và vendor, hạn chế chồng chéo và chủ động điều chỉnh khi phát hiện vấn đề (như việc dời lịch một số task để xử lý tình trạng quá tải nguồn lực).

## Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của dự án. Rủi ro trong dự án phần mềm có thể được phân loại theo hai tiêu chí chính:

Theo nguồn gốc phát sinh:

- Rủi ro kỹ thuật: liên quan đến công nghệ, nền tảng tích hợp (ví dụ: tích hợp hệ thống POS hiện có với module loyalty mới) chưa ổn định hoặc không tương thích.

- Rủi ro tổ chức, nhân sự: phát sinh từ thiếu hụt nhân lực nội bộ — chính là lý do dự án phải thuê ngoài một phần công việc phát triển cho vendor.

- Rủi ro từ phía vendor/bên thứ ba: chậm tiến độ bàn giao, chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu đặc tả, hoặc chi phí phát sinh ngoài SOW.

Theo giai đoạn thực hiện dự án: rủi ro trong phân tích/thiết kế (yêu cầu chưa rõ ràng), rủi ro khi lập trình/kiểm thử (lỗi tích hợp, thiếu kịch bản test), rủi ro khi triển khai/bảo trì (lỗi vận hành thực tế tại cửa hàng).

Quy trình quản lý rủi ro gồm 4 bước thuộc 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 – Lập kế hoạch quản lý rủi ro:

- Bước 1: Nhận định rủi ro: Tiến hành rà soát toàn bộ các công việc của dự án, thường dựa trên cấu trúc phân rã công việc (WBS), để xác định các yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, chất lượng hoặc hiệu quả thực hiện.

- Bước 2: Khảo sát và đánh giá mức tác động của các rủi ro: Đánh giá từng rủi ro dựa trên xác suất xảy ra (P) và mức độ ảnh hưởng (I), sau đó tính mức độ nghiêm trọng thông qua công thức: P × I. Từ đó, phân loại rủi ro theo mức độ ưu tiên để có hướng xử lý phù hợp.

Giai đoạn 2 – Kiểm soát quản lý rủi ro:

- Bước 3: Giám sát các rủi ro: Trong quá trình triển khai dự án, các rủi ro đã được nhận diện sẽ được theo dõi liên tục thông qua các công cụ quản lý tiến độ, chi phí và chất lượng. Đồng thời, các rủi ro mới phát sinh cũng cần được cập nhật kịp thời. Quản lý dự án phải thường xuyên đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa đã áp dụng.

- Bước 4: Thực hiện các biện pháp phòng và tránh rủi ro: Dựa trên mức độ ưu tiên của từng rủi ro, nhóm dự án triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Có thể lựa chọn phòng ngừa để giảm xác suất xảy ra rủi ro, giảm nhẹ để hạn chế mức độ ảnh hưởng, chấp nhận với các rủi ro nhỏ có khả năng kiểm soát, hoặc loại bỏ hoàn toàn rủi ro thông qua việc điều chỉnh kế hoạch, quy trình hay công nghệ sử dụng.

Hình 1.4. Quy trình quản lý rủi ro

Việc đánh giá rủi ro được thực hiện dựa trên hai yếu tố chính:

- Khả năng xảy ra: Mức độ mà một rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.

- Mức độ ảnh hưởng: Mức độ tác động tiêu cực của rủi ro nếu nó xảy ra.

Từ sự kết hợp giữa khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng, rủi ro được phân thành bốn mức độ cụ thể:

- Rủi ro thấp: Khả năng xảy ra thấp và mức độ ảnh hưởng thấp. Đây là nhóm rủi ro ít nghiêm trọng, thường chỉ cần theo dõi định kỳ.

- Rủi ro trung bình: Nhóm này cần được xem xét kỹ lưỡng và có kế hoạch ứng phó phù hợp.

+	Trường hợp 1: Khả năng xảy ra cao nhưng ảnh hưởng thấp.

+	Trường hợp 2: Khả năng xảy ra thấp nhưng ảnh hưởng cao.

- Rủi ro cao: Khả năng xảy ra cao và mức độ ảnh hưởng cũng cao. Đây là nhóm rủi ro nghiêm trọng, cần được ưu tiên xử lý và có biện pháp phòng ngừa chặt chẽ.

Thông qua ma trận đánh giá rủi ro, nhóm dự án có thể xác định mức độ ưu tiên để tập trung nguồn lực kiểm soát và giảm thiểu những rủi ro có thể gây ảnh hưởng lớn nhất đến thành công của dự án.

- Vai trò và tác động của quản lý rủi ro đối với dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH

Trong dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH, quản lý rủi ro đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, kiểm soát tốt chi phí và đạt chất lượng đầu ra như kỳ vọng. Việc nhận diện sớm các rủi ro đặc thù của dự án — như rủi ro chậm tiến độ từ vendor phát triển ứng dụng di động, rủi ro quá tải nguồn lực nội bộ khi một nhân sự bị phân công trùng lịch giữa nhiều task thiết kế/kiểm thử, hay rủi ro phát sinh phạm vi (scope creep) khi các bên liên quan (Phòng Marketing, Ban Giám đốc) đề xuất bổ sung yêu cầu ngoài kế hoạch ban đầu — giúp nhóm dự án chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp, tránh bị động và giảm thiểu chi phí sửa đổi phát sinh ở giai đoạn muộn.

## Tổ chức nhân sự và ma trận trách nhiệm

### Tổ chức nhân sự

Trong các dự án công nghệ thông tin, tổ chức nhân sự là yếu tố quyết định đến khả năng phối hợp, tiến độ và chất lượng triển khai. Tùy theo mô hình quản lý áp dụng (Waterfall hoặc Agile), vai trò và cách phối hợp giữa các thành viên có thể khác nhau.

Bảng minh họa sự khác biệt giữa hai mô hình tổ chức nhân sự phổ biến trong dự án CNTT:

Bảng 1.2. Tổ chức nhân sự của mô hình Waterfall và Agile

| Vai trò | Waterfall | Agile |
| --- | --- | --- |
| Chủ dự án (Project Sponsor) | Thường là người phê duyệt và cung cấp ngân sách | Ít can thiệp vào vận hành hằng ngày |
| Quản lý dự án (Project Manager) | Trung tâm điều phối – chịu trách nhiệm tiến độ, chi phí, phạm vi | Thường không có PM, Scrum Master & Product Owner đồng vai trò điều phối |
| Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) | Làm việc đầu dự án, viết tài liệu yêu cầu (SRS, BRD) | Có thể kết hợp với Product Owner, yêu cầu thay đổi liên tục |
| Trưởng nhóm kỹ thuật (Tech Lead) | Thiết kế hệ thống, hướng dẫn lập trình viên | Phối hợp chặt chẽ với Dev để đảm bảo kỹ thuật |
| Lập trình viên (Developer) | Phát triển sau giai đoạn thiết kế | Tham gia từ đầu, phát triển liên tục theo sprint |
| Kiểm thử (Tester) | Kiểm thử sau khi hoàn tất lập trình toàn bộ | Kiểm thử liên tục, thường là test automation (kiểm thử tự động) hoặc test-driven development (phương pháp phát triển hướng unit test) |
| Người dùng (End-user) | Tham gia đầu và cuối dự án | Tham gia xuyên suốt qua vai trò khách hàng, phản hồi từng sprint |
| Scrum Master | Không có (vai trò của PM) | Hỗ trợ nhóm Agile hoạt động hiệu quả |
| Product Owner | Không có (vai trò này của BA và Sponsor) | Đại diện khách hàng, quyết định yêu cầu và ưu tiên |

Tùy theo quy mô, tính chất và mục tiêu của dự án, doanh nghiệp có thể lựa chọn mô hình tổ chức nhân sự phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả vận hành. Trong quản trị dự án CNTT, ba dạng cơ cấu tổ chức phổ biến gồm: tổ chức theo từng dự án, tổ chức theo nhóm chuyên môn và tổ chức phối hợp.

- Tổ chức theo từng dự án (Projectized Structure): Nhân sự tập trung toàn thời gian cho một dự án cụ thể. Project Manager có quyền cao nhất về phân công và điều phối công việc.

- Tổ chức theo nhóm chuyên môn (Functional Structure): Nhân sự thuộc các phòng ban chuyên biệt và chỉ thực hiện các phần việc theo chuyên môn. PM chỉ đóng vai trò điều phối kỹ thuật.

- Tổ chức phối hợp (Matrix Structure): Kết hợp cả hai mô hình trên, giúp tận dụng thế mạnh chuyên môn nhưng vẫn đảm bảo tính liên kết mục tiêu dự án.

Trong quá trình triển khai dự án, nguồn lực thường có giới hạn, đòi hỏi phải được phân bổ hợp lý và linh hoạt. Điều hòa nguồn lực là một bước quan trọng nhằm đảm bảo các công việc được thực hiện hiệu quả mà không gây quá tải hoặc gián đoạn tiến độ.

Điều hòa nguồn lực là quá trình lên lịch và phân bổ công việc hợp lý để cân bằng việc sử dụng nguồn lực trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án. Mục tiêu của điều hòa nguồn lực bao gồm:

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, tránh lãng phí hoặc quá tải.

- Giảm chi phí và hạn chế bị động về tiến độ.

- Tối ưu công sức và thời gian quản lý dự án.

Để đảm bảo việc sử dụng nguồn lực được cân bằng và phù hợp với khả năng sẵn có, quá trình điều hòa thường được thực hiện thông qua một số phương pháp điều chỉnh lịch trình và phân bổ công việc như sau:

- Dịch chuyển các công việc sang thời gian dự trữ nếu có.

- Kéo dài thời gian thực hiện dự án khi nguồn lực bị giới hạn.

Mặc dù điều hòa nguồn lực mang lại nhiều lợi ích cho việc triển khai dự án, quá trình này cũng gặp không ít khó khăn do các yếu tố khách quan và chủ quan phát sinh trong thực tế. Một số thách thức khi điều chỉnh nguồn lực gồm có:

- Xung đột khi dùng chung nhân sự giữa các dự án.

- Giới hạn ngân sách, không thể tuyển thêm người.

- Khó khăn trong phối hợp giữa các nhóm chức năng do khác biệt chuyên môn hoặc địa điểm làm việc.

- Vai trò và tác động của tổ chức nhân sự đối với dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH

Dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH được tổ chức theo mô hình phối hợp (Matrix): đội ngũ nội bộ (PM, BA, SA, Backend, Mobile lead, QA, DevOps) làm việc tập trung cho dự án dưới sự điều phối của PM, trong khi vẫn có sự tham gia định kỳ của các bên liên quan chức năng (Phòng Marketing, Ban Giám đốc với vai trò Sponsor) và một vendor bên ngoài phụ trách phát triển ứng dụng di động, tích hợp POS/thanh toán. Việc phân công rõ vai trò từng nhân sự giúp tránh chồng chéo và giảm sai sót; đồng thời, quá trình lập kế hoạch trên MS Project cũng cho thấy tầm quan trọng của điều hòa nguồn lực trong thực tế — cụ thể, một số nhân sự (ví dụ: Kiến trúc sư hệ thống, lập trình viên Backend) từng bị phát hiện quá tải do được phân công song song hai công việc cùng thời điểm; nhóm dự án đã xử lý bằng cách thiết lập lại quan hệ phụ thuộc Finish-to-Start giữa các task liên quan, giúp lịch trình được dời hợp lý mà vẫn giữ nguyên người phụ trách.

### Ma trận trách nhiệm

Ma trận trách nhiệm là công cụ giúp xác định rõ vai trò của từng cá nhân hoặc bộ phận đối với mỗi công việc trong dự án. Việc phân chia trách nhiệm cụ thể giúp tăng tính minh bạch, tránh bỏ sót nhiệm vụ và hạn chế xung đột trong quá trình phối hợp.

Một trong những dạng ma trận phổ biến là A-P-R-C-I, bao gồm năm loại trách nhiệm sau:

- A (Approving) – Xét duyệt: người có quyền phê duyệt kết quả cuối cùng.

- P (Performing) – Thực hiện: người trực tiếp đảm nhận công việc.

- R (Reviewing) – Thẩm định: người kiểm tra, đánh giá chất lượng trước khi phê duyệt.

- C (Contributing) – Tham gia đóng góp: người hỗ trợ, cung cấp thông tin/chuyên môn.

- I (Informing) – Báo cáo cho biết: người cần được thông báo về tiến độ/kết quả.

- Vai trò và tác động của ma trận trách nhiệm đối với dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH

Áp dụng vào dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH, ma trận trách nhiệm giúp xác định rõ: PM (Nguyễn Minh Anh) giữ vai trò Approving đối với các mốc phê duyệt thiết kế/nghiệm thu; BA và SA giữ vai trò Performing/Reviewing đối với tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống; đội Backend/Mobile/QA giữ vai trò Performing đối với việc phát triển và kiểm thử; vendor giữ vai trò Performing đối với phần việc được giao trong SOW, chịu sự Reviewing từ đội nội bộ trước khi nghiệm thu; Ban Giám đốc/Sponsor và Phòng Marketing giữ vai trò Informing/Contributing. Việc phân định rõ ràng này giúp tăng tính minh bạch, tránh bỏ sót nhiệm vụ và tăng tốc độ ra quyết định khi có thay đổi hoặc sự cố phát sinh — đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dự án có sự tham gia của một đơn vị bên ngoài (vendor).

## Công cụ hỗ trợ

Trong quản trị dự án công nghệ thông tin, việc lựa chọn và sử dụng công cụ phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, phân công công việc và đảm bảo chất lượng đầu ra. Tùy theo phương pháp quản lý dự án được áp dụng mà các công cụ hỗ trợ cũng có sự khác biệt.

- Công cụ theo phương pháp Waterfall: Waterfall là mô hình quản lý dự án truyền thống, các giai đoạn được thực hiện một cách tuần tự từ đầu đến cuối. Do đó, công cụ hỗ trợ cần mạnh về khả năng lập kế hoạch tổng thể, kiểm soát tiến độ và tài nguyên.

Một số công cụ tiêu biểu:

- Microsoft Project: Là phần mềm quản lý dự án chuyên nghiệp, hỗ trợ xây dựng và theo dõi kế hoạch dự án thông qua biểu đồ Gantt. Người quản lý có thể thiết lập các mốc thời gian, phân bổ tài nguyên, xác định mối quan hệ giữa các công việc và kiểm soát chi phí dự án một cách chi tiết.

- GanttProject: Công cụ mã nguồn mở miễn phí, đơn giản nhưng hiệu quả, cho phép tạo biểu đồ Gantt để hiển thị kế hoạch theo trình tự thời gian. Phù hợp với các dự án vừa và nhỏ, hoặc môi trường học thuật.

- WBS Chart Pro: Dùng để xây dựng sơ đồ cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure - WBS). Nhờ vào khả năng biểu diễn trực quan, công cụ này giúp nhóm dự án hiểu rõ cấu trúc công việc, tránh bỏ sót và dễ phân công nhiệm vụ.

- Planner (mã nguồn mở): Là công cụ đơn giản nhưng hữu ích, cho phép người dùng quản lý dự án với các tính năng lập kế hoạch, phân chia nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và tạo báo cáo cơ bản. Thích hợp với người dùng ưa thích phần mềm mã nguồn mở.

- Excel/Google Sheets: Mặc dù không phải là công cụ chuyên biệt, nhưng với khả năng tùy biến cao, Excel hoặc Google Sheets vẫn thường được sử dụng để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, lập bảng ngân sách hoặc phân công công việc trong các dự án nhỏ hoặc đơn giản.

- Công cụ theo phương pháp Agile: Agile là phương pháp quản lý hiện đại, thích hợp với các dự án có yêu cầu thay đổi thường xuyên và ưu tiên phản hồi nhanh. Các công cụ trong Agile cần hỗ trợ lập kế hoạch linh hoạt, quản lý công việc theo sprint, tương tác nhóm hiệu quả và cập nhật tiến độ liên tục.

Một số công cụ phổ biến:

- Jira: Là công cụ hàng đầu dành cho quản lý dự án Agile và Scrum. Jira hỗ trợ lập backlog sản phẩm, lập kế hoạch sprint, quản lý user story, theo dõi tiến độ qua biểu đồ burndown/burnup, và tích hợp với các công cụ DevOps khác như Bitbucket, Confluence.

- Trello: Công cụ đơn giản, trực quan với giao diện Kanban dạng thẻ kéo-thả. Mỗi thẻ đại diện cho một công việc cụ thể, giúp nhóm theo dõi trạng thái dễ dàng và hiệu quả, đặc biệt trong các nhóm nhỏ.

- Redmine: Là phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ quản lý dự án linh hoạt. Redmine tích hợp quản lý vấn đề (issue tracking), biểu đồ Gantt, lịch làm việc và các plugin mở rộng, phù hợp cho các tổ chức muốn kiểm soát hệ thống tại chỗ.

- Asana: Tập trung vào việc phân công và theo dõi nhiệm vụ. Asana cho phép gán deadline, bình luận trao đổi trong từng task, theo dõi tiến độ bằng timeline hoặc board. Hữu ích trong môi trường cần phối hợp giữa nhiều phòng ban.

- ClickUp: Là công cụ “tất cả trong một”, hỗ trợ từ quản lý công việc, lịch trình, đến tài liệu và biểu đồ burndown. ClickUp rất linh hoạt, phù hợp với nhóm Agile cần một công cụ quản lý toàn diện với mức chi phí hợp lý.

- Miro: Không chỉ quản lý công việc, Miro là công cụ bảng trắng trực tuyến dùng để brainstorm ý tưởng, xây dựng mindmap, vẽ quy trình hoặc thực hiện các buổi họp sprint planning từ xa. Rất phù hợp với nhóm phát triển Agile phân tán.

- Công cụ theo phương pháp Hybrid: Phương pháp Hybrid là sự kết hợp linh hoạt giữa mô hình Waterfall và Agile, nhằm tận dụng điểm mạnh của cả hai: tính hệ thống, kế hoạch rõ ràng của Waterfall và sự linh hoạt, phản hồi nhanh của Agile. Do đó, công cụ hỗ trợ cho phương pháp này cần có khả năng đáp ứng đồng thời việc lập kế hoạch tổng thể, quản lý tài nguyên, cũng như điều hành các công việc theo sprint và backlog.

Một số công cụ tiêu biểu:

- Smartsheet: Là công cụ quản lý dự án trực tuyến mạnh mẽ, kết hợp giữa giao diện bảng tính quen thuộc với khả năng quản lý theo Gantt, Kanban và lịch biểu. Smartsheet phù hợp với các nhóm sử dụng phương pháp Hybrid nhờ khả năng tùy chỉnh linh hoạt, theo dõi tiến độ tổng thể lẫn chi tiết theo sprint, và tích hợp tốt với nhiều công cụ khác như Google Workspace, Microsoft 365.

- Wrike: Hỗ trợ quản lý công việc và dự án đa phương pháp. Wrike cho phép người dùng chuyển đổi giữa các chế độ xem (Gantt chart, Kanban board, calendar), thiết lập workflow theo quy trình của từng nhóm, đồng thời hỗ trợ báo cáo tự động và theo dõi thời gian thực. Công cụ này rất phù hợp với các tổ chức áp dụng phương pháp Hybrid trong môi trường làm việc đa nhóm.

- Monday.com: Là nền tảng quản lý công việc dễ sử dụng, cung cấp nhiều mẫu template cho cả Waterfall và Agile. Monday.com cho phép cấu hình quy trình làm việc riêng biệt cho từng bộ phận hoặc giai đoạn, giúp linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu của phương pháp Hybrid. Người dùng có thể theo dõi tiến độ bằng timeline, board hoặc lịch, phù hợp với các dự án cần sự cộng tác chặt chẽ giữa nhiều nhóm chức năng.

- Vai trò và tác động của công cụ hỗ trợ đối với dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH

Dự án Quản lý khách hàng thân thiết cho TCH có yêu cầu đầu vào tương đối rõ ràng (chương trình khách hàng thân thiết, các module tích điểm/phân hạng đã được xác định phạm vi từ đầu) nhưng vẫn có một phần công việc phụ thuộc vào tiến độ bàn giao của vendor bên ngoài — phù hợp với cách tiếp cận Waterfall có kiểm soát chặt theo từng giai đoạn, kết hợp cơ chế theo dõi vendor định kỳ. Nhóm dự án lựa chọn Microsoft Project làm công cụ chính để: xây dựng WBS và Resource Sheet, lập lịch trình qua biểu đồ Gantt với các quan hệ phụ thuộc Finish-to-Start giữa các task, thiết lập đơn giá và Cost Rate Table cho từng nguồn lực (nhân sự nội bộ theo Std./Ovt. Rate, vendor theo Cost/Use), qua đó kiểm soát được cả ba yếu tố tiến độ – chi phí – nguồn lực trong cùng một nền tảng, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề như quá tải nguồn lực hay vượt ngân sách dự kiến.

# NỘI DUNG THỰC HIỆN

## Mô tả phương pháp và công cụ nghiên cứu

### Xây dựng kế hoạch dự án

Thông tin tổng quan dự án

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý khách hàng thân thiết (Loyalty System) — The Coffee House |
| Đơn vị thực hiện | Phòng CNTT nội bộ TCH + 2 vendor thuê ngoài (App Mobile; POS/NFC) |
| Trưởng dự án (PM) | Nguyễn Minh Anh |
| Thời gian thực hiện | 03/08/2026 – 25/11/2026 (~16 tuần, ~3,8 tháng) |
| Ngân sách được phê duyệt | 496.266.035 đ |
| Công cụ quản lý | Microsoft Project Professional |

Mục tiêu dự án

- Xây dựng hoàn chỉnh 3 module nghiệp vụ cốt lõi: quản lý thành viên, tích điểm/đổi quà, phân hạng tier.

- Tích hợp thành công hệ thống loyalty với hạ tầng POS/thanh toán hiện có tại cửa hàng.

- Bàn giao ứng dụng di động cho khách hàng thông qua vendor thuê ngoài, đạt tiêu chuẩn nghiệm thu đã cam kết trong SOW.

- Hoàn thành đúng ngân sách 496.266.035 đ và đúng mốc 25/11/2026, không phát sinh nhân sự nội bộ mới ngoài kế hoạch.

Phạm vi và ràng buộc dự án

Trong phạm vi: thiết kế kiến trúc hệ thống, CSDL, API tích hợp POS; phát triển module nghiệp vụ in-house; giám sát và nghiệm thu sản phẩm vendor; đào tạo nhân viên cửa hàng; triển khai thí điểm và nhân rộng toàn chuỗi.

Ngoài phạm vi: phát triển phần cứng POS mới (dùng thiết bị hiện có), tích hợp với hệ thống của bên thứ ba ngoài POS/thanh toán đã xác định trong SRS.

Ràng buộc:

- Ngân sách cố định 496.266.035 đ, không có hạn mức mở thêm ngoài kế hoạch — mọi phát sinh phải qua quy trình tái phân bổ (trình bày ở mục 3.2.2.3).

- Đội ngũ nội bộ giới hạn ở 12 nhân sự (không tuyển thêm), phần việc vượt năng lực chuyên môn (ứng dụng di động, tích hợp POS/NFC) bắt buộc thuê ngoài.

- Mốc hoàn thành 25/11/2026 không dịch chuyển - mọi xử lý xung đột nguồn lực phải nằm trong slack sẵn có.

Tiêu chí nghiệm thu dự án

| Tiêu chí | Ngưỡng đạt |
| --- | --- |
| Chức năng module nghiệp vụ | 100% test case chức năng (Task "Kiểm thử chức năng") pass |
| Tích hợp POS/thanh toán | Giao dịch tích điểm ghi nhận đúng 100% trên môi trường Staging/UAT |
| Sản phẩm vendor (app di động) | Đạt đúng đặc tả kỹ thuật đã bàn giao (mục 3.2.1, giai đoạn 3), UAT đạt trước go-live |
| Chi phí | Không vượt 496.266.035 đ đã phê duyệt |
| Tiến độ | Hoàn thành trước hoặc đúng 25/11/2026 |

Mốc thời gian tổng thể

| Mốc | Ngày |
| --- | --- |
| Khởi động dự án | 03/08/2026 |
| Phê duyệt kế hoạch tổng thể | 16/08/2026 |
| Ký kết hợp đồng vendor (SOW) | ~28/08/2026 |
| Phê duyệt thiết kế hệ thống | 16–17/09/2026 |
| Vendor bàn giao ứng dụng di động | ~02/10/2026 |
| UAT & phê duyệt UAT | Trong giai đoạn Giám sát – Kiểm soát (đến 02/11/2026) |
| Đóng dự án, nghiệm thu cuối | 25/11/2026 |

### Cấu trúc phân rã công việc (WBS) và tiến độ thực hiện

WBS của dự án được tổ chức theo 5 cấp, ánh xạ trực tiếp từ 5 nhóm quá trình PMBOK xuống đến từng task cụ thể:

0. Loyalty System TCH

├── 1. KHỞI TẠO (Initiating)

├── 2. LẬP KẾ HOẠCH (Planning)

│    └── gồm 4 nhóm con: Lập KH dự án, Lựa chọn vendor, Phân tích yêu cầu, Thiết kế hệ thống

├── 3. THỰC HIỆN (Executing)

│    └── gồm 3 nhóm con: Phát triển hệ thống, Triển khai, Đào tạo & chuyển giao

├── 4. GIÁM SÁT - KIỂM SOÁT (Monitoring & Controlling)

│    └── Kiểm thử

└── 5. KẾT THÚC (Closing)

Mỗi nhóm con lại được phân thành các cụm công việc (VD: "Kế hoạch quản lý cốt lõi", "Thiết kế kỹ thuật", "Phát triển module nghiệp vụ"...), bên dưới mỗi cụm là các task cụ thể có thể gán trực tiếp nguồn lực và ước lượng duration — tổng cộng 69 task thực thi, phân bổ trên 100 dòng WBS (bao gồm cả các dòng tổng hợp).

- Phân bổ nguồn lực dự án

| Nhóm | Số lượng | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Nhân sự nội bộ | 12 người | PM, BA Lead, SA, UI Lead, BE Lead/BE1, MO Lead, QA Lead/QA1, DevOps, Đào tạo, Pháp lý |
| Vendor thuê ngoài | 2 đơn vị | Công ty phát triển App Mobile; Nhà cung cấp giải pháp POS/NFC |
| Stakeholder | 3 người | Đại diện Marketing, Đại diện quản lý cửa hàng, Sponsor (Ban Giám đốc) |
| Thiết bị/vật liệu/chi phí | 23 khoản mục | Laptop, máy chủ Dev/Staging/Production, thiết bị POS/điện thoại test, license phần mềm, hạ tầng Cloud AWS... |

### Bảng phân công trách nhiệm RACI

| Hoạt động | PM | BA | SA/Kỹ thuật | Dev (BE/UI/Mobile) | QA | Vendor | Sponsor/ Stakeholder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập Project Charter | R/A | C | I | I | I | - | I |
| Phân tích & phê duyệt SRS | A | R | C | I | I | I | C |
| Thiết kế kiến trúc/CSDL/API | A | I | R | C | I | I | I |
| Lựa chọn & ký SOW vendor | A | C | C | I | I | R | C |
| Phát triển module in-house | I | C | C | R | C | - | I |
| Phát triển ứng dụng di động | I | I | C | I | I | R/A | I |
| Giám sát tiến độ vendor | A | I | I | R | I | C | I |
| Kiểm thử chức năng & UAT | A | C | I | C | R | C | A (UAT) |
| Đào tạo & triển khai | A | I | I | C | I | I | R (cửa hàng) |
| Đóng dự án, nghiệm thu | R/A | C | I | I | I | C | A |

(R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed)

### Chi phí phân bổ theo giai đoạn

| Giai đoạn (nhóm PMBOK) | Thời gian | Chi phí (đ) | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo (Initiating) | 03/08 – 07/08/2026 | 19.112.960 | 3,9% |
| 2. Lập kế hoạch (Planning) | 10/08 – 22/09/2026 | 135.686.323 | 27,3% |
| 3. Thực hiện (Executing) | 15/09 – 20/11/2026 | 151.580.416 | 30,5% |
| 4. Giám sát – Kiểm soát (Monitoring & Controlling) | 07/10 – 02/11/2026 | 181.687.936 | 36,6% |
| 5. Kết thúc (Closing) | 23/11 – 25/11/2026 | 8.198.400 | 1,7% |
| Tổng | 03/08 – 25/11/2026 | 496.266.035 | 100% |

Nhận xét: Giai đoạn Giám sát – Kiểm soát (bao gồm toàn bộ khối lượng Kiểm thử) chiếm tỷ trọng chi phí cao nhất (36,6%) — phản ánh đúng đặc thù dự án có cấu phần thuê ngoài: chi phí kiểm thử/nghiệm thu (bao gồm cả nghiệm thu sản phẩm vendor) luôn nặng hơn bình thường do phải kiểm tra chéo cả phần in-house lẫn phần vendor bàn giao, thay vì chỉ một nguồn duy nhất như dự án hoàn toàn tự làm.

## Thực hiện

### Quy trình và các công việc thực hiện theo kế hoạch dự án

- Giai đoạn 1 — Khởi tạo (03/08 – 07/08/2026, 5 ngày làm việc)

Ngày làm việc đầu tiên (03/08), PM Nguyễn Minh Anh cùng BA Lead Trần Thu Hà tổ chức buổi họp xác định mục tiêu và phạm vi sơ bộ với Sponsor (Trương Quang Dũng), thống nhất ba module nghiệp vụ cốt lõi (quản lý thành viên, tích điểm/đổi quà, phân hạng tier) là ưu tiên bắt buộc trong phạm vi MVP, còn các tính năng mở rộng (gamification, tích hợp mạng xã hội) được ghi nhận là backlog cho giai đoạn sau dự án. Ngay sau đó, ban dự án được thành lập chính thức với 12 nhân sự nội bộ được phân vai trò rõ ràng theo ma trận RACI (mục 3.1.3).

Điểm quyết định quan trọng nhất trong giai đoạn này là phân tích Make-or-Buy, do PM chủ trì cùng SA (Lê Quốc Bảo) và Mobile Lead (Nguyễn Văn Phát) thực hiện trong 1 ngày làm việc (04/08). Ba tiêu chí được đối chiếu: (1) năng lực chuyên môn hiện có — đội ngũ nội bộ có Backend, DevOps nhưng không có lập trình viên mobile chuyên trách; (2) chi phí cơ hội — tuyển dụng mới mất tối thiểu 4–6 tuần trong khi dự án chỉ có 16 tuần; (3) mức độ kiểm soát cần thiết — module nghiệp vụ cốt lõi (tích điểm, phân hạng) là tài sản tri thức cần giữ trong nội bộ, trong khi ứng dụng di động và tích hợp POS/NFC là hạng mục kỹ thuật thuần túy, có thể chuẩn hóa qua đặc tả và giao cho vendor. Kết quả: quyết định "Buy" cho ứng dụng di động và tích hợp POS/NFC, "Make" cho toàn bộ module nghiệp vụ.

Ngày 06–07/08, PM soạn thảo Project Charter (gồm mục tiêu, phạm vi sơ bộ, ngân sách dự kiến, danh sách stakeholder, các mốc lớn) và trình phê duyệt. Charter được Sponsor ký duyệt cuối ngày 07/08, chính thức đóng giai đoạn Khởi tạo với chi phí ghi nhận 19.112.960 đ — chủ yếu là giờ công của PM, BA Lead và SA trong các buổi họp và soạn tài liệu.

- Giai đoạn 2 — Lập kế hoạch (10/08 – 22/09/2026, ~6,5 tuần)

Giai đoạn lập kế hoạch được tổ chức thành 4 nhóm công việc chạy nối tiếp có kiểm soát, chiếm tỷ trọng chi phí lớn thứ hai (27,3%) do đây là giai đoạn tập trung nhiều nhất giờ công của các vị trí lãnh đạo kỹ thuật (PM, BA Lead, SA).

Lập kế hoạch quản lý dự án (10/08 – 16/08): BA Lead và PM đồng xây dựng 6 kế hoạch con — Scope Management Plan, Schedule Management Plan, Cost Management Plan, Resource Management Plan, Risk Management Plan và Quality Management Plan — trong đó Resource Management Plan xác lập rõ Max. Units 100% cho từng nhân sự (giả định làm việc toàn thời gian cho dự án) và cơ chế Accrue "Prorated" cho chi phí nhân sự. Toàn bộ 6 kế hoạch con được tổng hợp và trình phê duyệt tại cuộc họp ngày 16/08, đánh dấu mốc "Phê duyệt kế hoạch tổng thể".

Lựa chọn và ký kết vendor (17/08 – 28/08): Song song với việc hoàn thiện kế hoạch, PM và SA soạn thảo RFP (Request for Proposal) gửi đến các vendor tiềm năng cho hai hạng mục thuê ngoài. Sau khi nhận đề xuất, PM tổ chức 2 buổi phỏng vấn/demo để so sánh năng lực kỹ thuật, chi phí và thời gian cam kết của từng vendor. Tiêu chí quyết định gồm: kinh nghiệm triển khai app loyalty cho chuỗi bán lẻ, khả năng tích hợp SDK thanh toán nội địa, và cam kết thời gian bàn giao trong vòng 6 tuần kể từ khi nhận đặc tả. Kết quả đàm phán, hợp đồng SOW được ký kết với Công ty phát triển App Mobile và Nhà cung cấp giải pháp POS/NFC vào cuối tuần thứ 4 (~28/08), quy định rõ phạm vi công việc, deliverable, mốc bàn giao (~02/10) và điều khoản nghiệm thu.

Phân tích yêu cầu (đến đầu tháng 9): BA Lead chủ trì khảo sát chương trình khách hàng thân thiết hiện tại của TCH (phỏng vấn đại diện Marketing và quản lý cửa hàng), thu thập yêu cầu từ các bên liên quan, sau đó phân tích và tài liệu hóa thành SRS (Software Requirements Specification) — văn bản đặc tả đầy đủ yêu cầu chức năng (3 module cốt lõi) và phi chức năng (thời gian phản hồi giao dịch tích điểm, khả năng chịu tải giờ cao điểm). SRS được trình phê duyệt trước khi chuyển sang giai đoạn thiết kế.

Thiết kế hệ thống (04/09 – 15/09): Đây là cụm công việc kỹ thuật nặng nhất trong giai đoạn lập kế hoạch. SA chủ trì thiết kế kiến trúc hệ thống làm nền tảng, sau đó ba nhánh thiết kế — CSDL (ERD), UI/UX, và API tích hợp POS/thanh toán — được triển khai song song (kỹ thuật Fast Tracking) để rút ngắn thời gian, hội tụ tại mốc Phê duyệt thiết kế hệ thống (16–17/09). Ngay sau phê duyệt, đặc tả kỹ thuật đầy đủ được bàn giao chính thức cho hai vendor, kích hoạt điều khoản SOW về thời gian phát triển 6 tuần.

- Giai đoạn 3 — Thực hiện/Phát triển (15/09 – 20/11/2026, ~9,5 tuần, chiếm 30,5% chi phí)

Đây là giai đoạn có khối lượng công việc lớn nhất, triển khai theo ba nhánh song song:

Nhánh phát triển in-house: Backend Lead và BE1 triển khai lần lượt 4 module nghiệp vụ — quản lý thành viên, tích điểm/đổi quà, phân hạng tier, và khuyến mãi — mỗi module được thiết kế API riêng nhưng dùng chung tầng CSDL đã thống nhất ở giai đoạn 2. Song song, DevOps (Ngô Hoàng Nam) thiết lập 3 môi trường máy chủ (Dev Cloud, Staging/UAT, Production) và cấu hình pipeline CI/CD để mỗi module hoàn thành được build và deploy tự động lên Dev Cloud, giảm thời gian tích hợp thủ công. Sau khi các module hoàn tất, đội thực hiện tích hợp với hệ thống POS hiện có (theo API đã thiết kế) và tổ chức code review nội bộ trước khi chuyển sang kiểm thử.

Nhánh vendor: Vendor App Mobile bắt đầu phát triển ứng dụng di động ngay khi nhận đặc tả (từ ~21/09), với thời hạn cam kết 6 tuần. Mobile Lead (Nguyễn Văn Phát) thực hiện giám sát tiến độ dưới hình thức weekly check-in liên tục trong suốt 10 ngày làm việc đầu của giai đoạn phát triển — không phải một mốc kiểm tra đơn lẻ ở cuối kỳ — nhằm phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu chậm tiến độ nào từ vendor và có thời gian phản ứng. Vendor POS/NFC triển khai song song việc tích hợp SDK thanh toán và thẻ NFC vào ứng dụng di động. Vendor App Mobile hoàn tất và bàn giao sản phẩm đúng cam kết vào ~02/10/2026.

Nhánh đào tạo & triển khai: Sau khi hệ thống bắt đầu ổn định trên môi trường Staging, Điều phối viên đào tạo (Đỗ Yến Nhi) phối hợp với đại diện quản lý cửa hàng xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo nhân viên cửa hàng sử dụng hệ thống mới (thao tác quét mã QR/thẻ NFC tích điểm tại quầy). Song song, đội DevOps chuẩn bị hạ tầng Production và lên kế hoạch triển khai thí điểm (pilot) tại một số cửa hàng trước khi nhân rộng toàn chuỗi.

- Giai đoạn 4 — Giám sát & Kiểm soát / Kiểm thử (07/10 – 02/11/2026, ~3,5 tuần, chiếm 36,6% chi phí — cao nhất toàn dự án)

QA Lead (Đặng Nhật Linh) lập Test Plan chi tiết ngay sau khi module đầu tiên hoàn tất code review, xác định phạm vi kiểm thử theo 3 lớp: chức năng, tích hợp, và hiệu năng/bảo mật. QA Lead cùng QA1 (Bùi Mai Chi) thực hiện kiểm thử chức năng cho toàn bộ 4 module in-house trên môi trường Staging/UAT, sử dụng thiết bị test chuyên dụng (điện thoại test iOS/Android, thiết bị POS thử nghiệm) để mô phỏng đúng điều kiện thực tế tại quầy.

Song song, đội thực hiện nghiệm thu sản phẩm vendor — đối chiếu ứng dụng di động do vendor bàn giao với đặc tả kỹ thuật đã ký trong SOW, kiểm tra từng chức năng (đăng ký/đăng nhập thành viên, xem điểm tích lũy, đổi quà, quét mã tại quầy) trước khi chấp nhận bàn giao chính thức. Sau khi cả hai nhánh (in-house và vendor) đạt yêu cầu ở mức module, đội chuyển sang kiểm thử tích hợp toàn hệ thống — kiểm tra luồng giao dịch xuyên suốt từ ứng dụng di động → API → CSDL → tích hợp POS, đảm bảo điểm tích lũy được ghi nhận chính xác theo thời gian thực. Tiếp theo là kiểm thử hiệu năng (thời gian phản hồi giao dịch dưới ngưỡng cho phép ở giờ cao điểm) và bảo mật dữ liệu khách hàng (mã hóa thông tin thẻ NFC, kiểm soát truy cập).

Giai đoạn khép lại bằng UAT (User Acceptance Testing) với sự tham gia trực tiếp của đại diện Phòng Marketing và đại diện quản lý cửa hàng — hai stakeholder trực tiếp sử dụng hệ thống trong môi trường mô phỏng thực tế trước khi ký phê duyệt UAT, chính thức xác nhận hệ thống đủ điều kiện go-live.

- Giai đoạn 5 — Kết thúc (23/11 – 25/11/2026, 3 ngày làm việc, 1,7% chi phí)

Sau khi hệ thống được triển khai thí điểm thành công và nhân rộng, PM tổ chức buổi họp đánh giá tổng kết dự án, đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu ban đầu (mục 3.1.1) trên cả ba tiêu chí tiến độ – chi phí – chất lượng, đồng thời đánh giá hiệu quả hợp tác với hai vendor để làm cơ sở tham chiếu cho các dự án thuê ngoài sau này. Song song, bộ phận Pháp lý (Huỳnh Văn Khoa) thực hiện đóng hợp đồng vendor — nghiệm thu cuối cùng, thanh lý hợp đồng và tất toán thanh toán theo điều khoản SOW. PM hoàn thiện báo cáo kết thúc dự án, và cuối cùng thực hiện nghiệm thu đóng dự án với Sponsor vào ngày 25/11/2026, chính thức khép lại toàn bộ vòng đời dự án.

### Bảng phân bổ nguồn lực và chi phí dự án

Nguồn lực dự án

| Vai trò | Số người | Đơn giá Std/Ovt (đ/giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | 341.600 / 512.400 | Điều phối toàn dự án |
| BA Lead | 1 | 239.120 / 358.680 | Phân tích nghiệp vụ, SRS |
| System Architect | 1 | 273.280 / 409.920 | Kiến trúc hệ thống, CSDL |
| UI/UX Designer | 1 | 170.800 / 256.200 | Thiết kế giao diện |
| Backend Lead + BE1 | 2 | 204.960 / 307.440 | Phát triển API & module |
| Mobile Lead | 1 | 222.040 / 333.060 | Giám sát vendor app di động |
| QA Lead + QA1 | 2 | 136.640 / 204.960 | Kiểm thử chức năng, UAT |
| DevOps | 1 | 232.288 / 348.432 | Hạ tầng, CI/CD |
| Đào tạo, Pháp lý | 2 | Theo hợp đồng nội bộ | Điều phối đào tạo, hợp đồng/mua sắm |
| Vendor (2 đơn vị) | - | Cost/Use theo SOW | App Mobile; POS/NFC |

Chi phí dự án — như bảng 3.1.4, tổng 496.266.035 đ, trong đó chi phí nhân sự nội bộ chiếm phần lớn (~87%), phần còn lại là vendor/thiết bị/vật liệu (~13%).

Giải pháp tái phân bổ ngân sách

Ngân sách dự án ban đầu (ước lượng sơ bộ ở bước Estimate Activity Resources) là 3.702.360.000 đ, vượt xa mức Sponsor phê duyệt. Nguyên tắc tái phân bổ được áp dụng theo 2 vòng điều chỉnh liên tiếp:

- Vòng 1 (giảm còn 904.689.600 đ): áp dụng hệ số điều chỉnh đồng đều 20% lên đơn giá Std./Ovt. Rate của toàn bộ nhân sự nội bộ, giữ nguyên chi phí vendor/thiết bị (đã ở mức hợp lý theo hợp đồng cố định). Việc chọn hệ số đồng đều thay vì cắt chọn lọc từng vị trí nhằm tránh làm méo tương quan lương nội bộ (internal pay equity).

- Vòng 2 (giảm còn ~632 triệu, sau đó ổn định ở 496.266.035đ sau khi xử lý resource smoothing): giảm thêm 39% trên mức đã điều chỉnh, đồng thời kết hợp Resource Smoothing làm giảm thêm phần giờ công dư thừa ở các task bị trùng lịch, đưa tổng chi phí về mức cuối cùng.

Nguyên tắc xử lý phát sinh chi phí ngoài kế hoạch trong giai đoạn còn lại của dự án:

| Tình huống phát sinh | Nguồn ưu tiên bù đắp | Điều kiện phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| Vendor phát sinh thêm ngày công tích hợp POS | Giảm giờ làm thêm (Ovt.) ở các task chưa triển khai của cùng giai đoạn | PM tự phê duyệt nếu ≤ 10 triệu đ |
| Yêu cầu bổ sung tính năng ngoài SRS | Không dùng ngân sách hiện có; chuyển sang giai đoạn sau, qua Change Control | Sponsor phê duyệt bằng văn bản |
| Chi phí license/hạ tầng vượt dự toán (Jira, AWS...) | Cắt giảm hạng mục vật liệu/thiết bị chưa thực sự cần thiết trong giai đoạn | PM + Kế toán đối chiếu theo tuần |

Khi chênh lệch chi phí thực tế so với kế hoạch (Cost Variance) vượt 10% ngân sách của một giai đoạn, PM phải trình phương án xử lý trong vòng 48 giờ để không ảnh hưởng đến các giai đoạn kế tiếp.

## Quản trị rủi ro và kế hoạch dự phòng

### Các vấn đề phát sinh và nguồn lực cần có

Vấn đề 1 — Quá tải nguồn lực (Resource Overallocation) ở Project Manager

Tình huống: Khi rà soát Resource Sheet sau bước lập lịch chi tiết, phát hiện Nguyễn Minh Anh (PM) bị gán trùng lịch ở 2 thời điểm riêng biệt: (1) ngày 07/08/2026, PM được gán 100% cho cả "Lập Project Charter" lẫn "Kế hoạch phạm vi" — tổng 200% năng lực trong cùng 1 ngày; (2) 16–17/09/2026, PM vừa gán 100% cho "Phê duyệt thiết kế hệ thống" vừa 50% cho "Giám sát tiến độ vendor" (task kéo dài liên tục 10 ngày, 15/09–28/09) — tổng 150%, vượt 50 điểm phần trăm so với Max. Units 100% đã khai báo. Đây là 2 trong tổng số 40 resource của dự án, nhưng cả hai lần đều rơi đúng vào PM — nút thắt cổ chai (bottleneck) vì mọi mốc phê duyệt đều cần chữ ký của vị trí này.

Dò tìm và xử lý theo từng cấp độ:

Cấp độ 1: PM tự đối chiếu cột Max. Units với tổng % Units được Resource Sheet cộng dồn theo từng ngày cụ thể (không chỉ nhìn tổng Work theo tuần), xác định chính xác 2 cặp task và 5 ngày lịch bị ảnh hưởng (07/08, và 4 ngày 16–17–18–19/09 do task giám sát vendor trải dài).

Cấp độ 2: Áp dụng kỹ thuật Resource Smoothing thay vì Leveling (dời ngày), do dự án không còn slack ở đầu và cuối lịch trình để dịch chuyển mà không ảnh hưởng mốc 25/11/2026. Cụ thể: giảm Units của PM trên "Lập Project Charter" và "Kế hoạch phạm vi" từ 100% xuống còn 50%/50% (PM đồng chủ trì cùng BA Lead thay vì một mình đảm nhiệm toàn bộ, giảm khối lượng giờ công ghi nhận tương ứng ~1.952.000 đ mỗi task); loại hoàn toàn PM khỏi assignment "Giám sát tiến độ vendor" (0%), giao lại toàn quyền cho Mobile Lead — hợp lý vì đây vốn là công việc giám sát kỹ thuật hàng tuần, không bắt buộc cần vai trò PM tham gia trực tiếp mà chỉ cần escalate khi có vấn đề.

Cấp độ 3 (dự phòng nếu Cấp độ 2 không đủ): Nếu trong các giai đoạn sau phát sinh thêm xung đột tương tự mà việc giảm % không còn đủ dư địa (ví dụ PM đã ở mức Units tối thiểu cần thiết để duy trì vai trò Approving theo ma trận RACI), PM trình phương án dời lịch giới hạn trong phạm vi slack (thời gian dự trữ) của các task không nằm trên đường găng; tuyệt đối không được dịch chuyển các task đã xác định là critical path, nhằm bảo toàn mốc 25/11/2026.

Vấn đề 2 — Lỗi nhập liệu Units trên nguồn lực thiết bị

Tình huống: Trong lần cập nhật Resource Sheet gần nhất, task "Kiểm thử chức năng (module in-house)" (4 ngày, 19–22/10/2026) bị phát hiện gán 3200% Units cho thiết bị "Điện thoại test iOS" — vượt 10,7 lần so với Max Units đã khai báo cho thiết bị này (300%). Truy nguyên nguyên nhân xác định: người nhập liệu đã gõ nhầm giá trị của trường Work (32 giờ công dự kiến cho task) vào trường Units (%), dẫn đến hệ thống hiểu sai là cần 32 thiết bị làm việc song song thay vì 1 thiết bị làm việc 32 giờ trong 4 ngày.

Dò tìm và xử lý theo từng cấp độ:

Cấp độ 1: Kiểm tra chéo mọi resource loại thiết bị (10 khoản mục nhóm "Thiết bị") bằng cách so sánh Max Units khai báo với Units thực tế được gán trên từng task — phát hiện đây là trường hợp duy nhất vượt ngưỡng trong toàn bộ 40 resource, không phải lỗi hệ thống lặp lại.

Cấp độ 2: Hiệu chỉnh Units về 100% (đúng với thực tế sử dụng: 1 thiết bị dùng xuyên suốt 4 ngày kiểm thử), giữ nguyên Work = 32h vì đây là giá trị đúng phản ánh khối lượng giờ kiểm thử cần thực hiện trên thiết bị. Sau khi sửa, quét lại toàn bộ 40 resource để xác nhận không còn giá trị Units nào vượt Max Units.

Cấp độ 3 (phòng ngừa tái diễn): Từ giai đoạn kiểm thử trở đi, quy định bắt buộc PM/QA Lead xác nhận chéo (double-check) giá trị Units trước khi lưu bất kỳ assignment mới nào cho resource loại thiết bị/vật liệu, do đây là nhóm dễ nhầm lẫn giữa đơn vị % và giờ hơn nhóm nhân sự (vốn quen thuộc với khái niệm Units theo %).

Vấn đề 3 — Lịch trình trôi dạt khi tái tính toán tự động (Auto Schedule)

Tình huống: Sau khi bổ sung các liên kết phụ thuộc (Finish-to-Start) để xử lý Vấn đề 1, việc mở lại file trong MS Project ở chế độ Auto Schedule khiến hàng loạt task bị tính toán lại với dữ liệu bất thường: một số task xuất hiện giờ phút lẻ không hợp lý (ví dụ 15:26:12, 10:35:42 thay vì 08:00/17:00 chuẩn của lịch làm việc), và hiệu ứng cộng dồn qua chuỗi phụ thuộc đã đẩy mốc kết thúc dự án từ 25/11/2026 lùi đến tận 22/04/2027 — trễ hơn 148 ngày (tương đương gần 5 tháng), vượt xa ràng buộc "không dịch chuyển mốc hoàn thành" đã đặt ra ở mục 3.1.1.

Dò tìm và xử lý theo từng cấp độ:

Cấp độ 1: Đối chiếu Start/Finish/Duration của toàn bộ 99 task (không tính task tổng dự án) với bản kế hoạch gốc (baseline) đã lưu trước đó, xác định chính xác mức chênh lệch của từng task thay vì chỉ nhìn mốc kết thúc chung — qua đó khoanh vùng được toàn bộ chuỗi task bị ảnh hưởng dây chuyền, không bỏ sót task nào.

Cấp độ 2: Khôi phục lại giá trị Start/Finish/Duration đúng cho toàn bộ 99 task từ baseline, sau đó tính lại giá trị rollup (Start = min, Finish = max) cho các dòng tổng hợp theo đúng cấu trúc phân cấp thực tế (5 nhóm PMBOK → giai đoạn → cụm công việc), đưa mốc kết thúc dự án trở về đúng 25/11/2026.

Cấp độ 3 (phòng ngừa tái diễn): Chuyển toàn bộ 99 task từ chế độ Auto Schedule sang Manually Scheduled trước khi lưu file — đảm bảo các chỉnh sửa liên kết phụ thuộc trong tương lai không kích hoạt việc tính toán lại ngoài tầm kiểm soát; PM chỉ điều chỉnh ngày tháng thủ công và có chủ đích khi thực sự cần thiết.

Vấn đề 4 — Rủi ro chậm tiến độ từ vendor phát triển ứng dụng di động

Tình huống: Vendor App Mobile chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng di động trong đúng 6 tuần làm việc (21/09–02/10/2026) nhưng không thuộc quyền quản lý trực tiếp của PM, trong khi mốc bàn giao là điều kiện tiên quyết bắt buộc để kích hoạt toàn bộ giai đoạn Giám sát – Kiểm soát (chiếm 36,6% tổng chi phí dự án, mục 3.1.4) — nếu vendor trễ dù chỉ vài ngày, hiệu ứng dây chuyền sẽ đẩy lùi cả kiểm thử tích hợp lẫn UAT, đe dọa trực tiếp mốc 25/11/2026.

Dò tìm và xử lý theo từng cấp độ:

Cấp độ 1: Thay vì đặt một mốc kiểm tra duy nhất vào cuối kỳ (rủi ro phát hiện chậm trễ quá muộn để xử lý), thiết lập task "Giám sát tiến độ vendor" dạng liên tục 10 ngày làm việc (weekly check-in 2 lần/tuần), giao Mobile Lead trực tiếp đối chiếu % hoàn thành thực tế của vendor với kế hoạch SOW đã ký.

Cấp độ 2: Nếu qua check-in phát hiện vendor chậm quá 20% khối lượng công việc so với mốc thời gian tương ứng, Mobile Lead báo cáo PM ngay trong ngày làm việc kế tiếp (không chờ đến kỳ check-in sau) để PM chủ động làm việc trực tiếp với vendor, yêu cầu kế hoạch bù tiến độ cụ thể (bổ sung nhân sự phía vendor hoặc tăng ca có kiểm soát).

Cấp độ 3 (dự phòng): Nếu vendor xác nhận không thể bù kịp tiến độ trước 02/10, PM trình Sponsor 2 phương án: (a) chấp nhận dời mốc bàn giao vendor tối đa 5 ngày làm việc, bù lại bằng cách rút ngắn thời gian buffer ở giai đoạn Kiểm thử (vốn có dự trữ do không nằm trọn trên đường găng); (b) kích hoạt điều khoản phạt chậm tiến độ trong SOW và yêu cầu vendor tăng cường nhân sự ngay lập tức để giữ đúng mốc gốc.

Vấn đề 5 — Nguy cơ phát sinh phạm vi (Scope Creep) từ các bên liên quan

Tình huống: Trong các buổi họp UAT và đào tạo, đại diện Phòng Marketing và đại diện quản lý cửa hàng nhiều lần đề xuất bổ sung tính năng ngoài phạm vi SRS đã phê duyệt (ví dụ: tích hợp thêm kênh thông báo qua Zalo OA, thêm cơ chế giới thiệu bạn bè nhận điểm thưởng) — đây là nhóm rủi ro có xác suất xảy ra cao nhất trong 5 vấn đề (do bản chất dự án loyalty luôn có nhiều ý tưởng cải tiến phát sinh từ phía kinh doanh trong quá trình dùng thử), đồng thời mức ảnh hưởng cũng cao nếu không kiểm soát vì mỗi tính năng bổ sung đều kéo theo chi phí thiết kế – phát triển – kiểm thử lại từ đầu.

Dò tìm và xử lý theo từng cấp độ:

Cấp độ 1: BA Lead ghi nhận mọi đề xuất vào một "Change Request Log" riêng ngay khi phát sinh, không tiếp nhận hay cam kết thực hiện qua trao đổi miệng/chat không chính thức, dù đề xuất đến từ Sponsor.

Cấp độ 2: PM cùng BA Lead đánh giá tác động (impact analysis) của từng đề xuất trên 2 tiêu chí — chi phí phát sinh ước tính và mức ảnh hưởng đến mốc 25/11/2026 — trong vòng tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi ghi nhận, tổng hợp thành tờ trình ngắn gọn.

Cấp độ 3: Trình Sponsor phê duyệt bằng văn bản trước khi triển khai; nếu được duyệt, đề xuất được đưa vào backlog cho giai đoạn phát triển tiếp theo sau khi dự án hiện tại kết thúc, không chèn vào phạm vi đang thực hiện để tránh phá vỡ cost baseline và schedule baseline đã thiết lập.

### Phân tích định lượng rủi ro

Nhóm dự án lượng hóa từng rủi ro theo công thức Điểm rủi ro = Xác suất (P) × Mức độ thiệt hại (I), thang điểm 1–5.

| Mã | Tình huống | Căn cứ định lượng từ tình huống thực tế | P | I | Điểm (P×I) | Thiệt hại chi phí | Thiệt hại tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT1 | Quá tải nguồn lực PM (GĐ1&GĐ2) | 2/40 resource bị vượt Max Units, cả 2 đều rơi vào vị trí bottleneck (PM) | 3 | 3 | 9 | ~3,9 triệu đ (giảm giờ công 2 task) | 0 ngày nếu Resource Smoothing xử lý đủ |
| RT2 | Lỗi nhập liệu Units thiết bị (chuẩn bị kiểm thử) | 3200% vs Max 300% — vượt 10,7 lần, 1/40 resource bị lỗi | 2 | 2 | 4 | Không phát sinh chi phí trực tiếp | 0 ngày nếu phát hiện trước khi kiểm thử bắt đầu |
| RT3 | Trôi dạt lịch trình do Auto Schedule (GĐ2→GĐ5) | Mốc kết thúc trôi 148 ngày (25/11/2026 → 22/04/2027) | 3 | 5 | 15 | Không phát sinh chi phí trực tiếp nhưng rủi ro re-baseline toàn bộ | Lên tới 148 ngày nếu không phát hiện kịp |
| RT4 | Chậm tiến độ vendor App Mobile (GĐ3) | Mốc bàn giao vendor là điều kiện tiên quyết cho 36,6% tổng chi phí dự án (GĐ Giám sát-KS) | 3 | 4 | 12 | Chi phí phạt chậm tiến độ theo SOW nếu kích hoạt Cấp độ 3 | 5 ngày làm việc nếu phải dời mốc bàn giao |
| RT5 | Scope creep từ Marketing/cửa hàng (GĐ3–GĐ4) | Xác suất cao nhất trong 5 rủi ro do đặc thù dự án loyalty; mỗi đề xuất kéo theo thiết kế-dev-test lại từ đầu | 4 | 4 | 16 | Tùy phạm vi đề xuất, có thể vượt ngân sách 496.266.035 đ nếu không kiểm soát | Trực tiếp đe dọa mốc 25/11/2026 nếu chèn vào phạm vi đang chạy |

Nhận xét về phân bổ điểm rủi ro:

Xếp theo điểm số từ cao xuống thấp: RT5 (16) > RT3 (15) > RT4 (12) > RT1 (9) > RT2 (4).

- RT5 có điểm cao nhất vì là rủi ro duy nhất kết hợp cả xác suất cao (4/5) lẫn ảnh hưởng cao (4/5) — bản chất mang tính hệ thống (luôn tái diễn ở bất kỳ dự án loyalty nào có nhiều stakeholder kinh doanh tham gia), không phải sự cố đơn lẻ, nên cần cơ chế kiểm soát thường trực (Change Control) xuyên suốt dự án chứ không chỉ xử lý khi xảy ra.

- RT3 đứng thứ hai dù xác suất chỉ ở mức trung bình (3/5) nhưng mức thiệt hại đạt tối đa (5/5) — hậu quả thực tế đã ghi nhận (trôi 148 ngày) cho thấy đây là rủi ro kỹ thuật hệ thống (liên quan cách công cụ tính toán lịch trình) chứ không phải lỗi con người đơn thuần, nên biện pháp phòng ngừa (Manually Scheduled) mang tính bắt buộc, không tùy chọn.

- RT4 ở mức trung bình-cao vì phụ thuộc vào bên thứ ba ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của PM — đây là rủi ro đặc trưng của mọi dự án có cấu phần outsourcing, được giảm nhẹ đáng kể nhờ cơ chế giám sát liên tục (Cấp độ 1) thay vì kiểm tra một lần.

- RT1 ở mức trung bình vì tuy xác suất xảy ra không thấp (do PM luôn là nút thắt cổ chai trong ma trận RACI) nhưng thiệt hại được kiểm soát tốt nhờ Resource Smoothing xử lý gọn ngay ở Cấp độ 2, không cần đến Cấp độ 3.

- RT2 có điểm thấp nhất vì tuy là lỗi nghiêm trọng về con số (vượt 10,7 lần) nhưng bản chất chỉ là lỗi nhập liệu đơn lẻ, phát hiện và sửa nhanh ở Cấp độ 1–2, không có tác động dây chuyền sang các resource hay task khác.

Phân loại theo mức độ ưu tiên giám sát:

- Nhóm rủi ro cao (≥13 điểm): RT5, RT3 — cần PM theo dõi và báo cáo hàng tuần trong suốt các giai đoạn liên quan (RT5: GĐ3–GĐ4; RT3: mỗi lần chỉnh sửa file kế hoạch).

- Nhóm rủi ro trung bình–cao (9–12 điểm): RT4, RT1 — theo dõi theo từng cột mốc giai đoạn tương ứng (RT4: các kỳ check-in vendor; RT1: mỗi lần cập nhật Resource Sheet).

- Nhóm rủi ro thấp (dưới 9 điểm): RT2 — theo dõi định kỳ qua bước rà soát chéo trước kiểm thử, không cần giám sát thường trực.

### Ma trận đánh giá tác động rủi ro

|  | Ảnh hưởng thấp | Ảnh hưởng trung bình | Ảnh hưởng cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác suất cao | — | — | RT5 (Scope creep) |
| Xác suất trung bình | RT2 (Lỗi nhập liệu) | RT1 (Quá tải PM) | RT3 (Trôi dạt lịch trình), RT4 (Chậm tiến độ vendor) |
| Xác suất thấp | — | — | — |

Nhận xét: Ba trong năm rủi ro (RT3, RT4, RT5) rơi vào cột "Ảnh hưởng cao", cho thấy đặc thù dự án Loyalty System TCH — có cấu phần thuê ngoài, khung thời gian chặt (~3,8 tháng) và nhiều stakeholder kinh doanh tham gia — khiến các rủi ro về tiến độ và phạm vi có xu hướng nghiêm trọng hơn rủi ro thuần túy về thao tác/dữ liệu (RT1, RT2, vốn chỉ dừng ở mức trung bình/thấp). Điều này định hướng ưu tiên nguồn lực giám sát của PM nên tập trung chủ yếu vào kiểm soát phạm vi và giám sát vendor liên tục, thay vì dồn quá nhiều công sức vào rà soát dữ liệu nhập liệu — vốn đã có thể xử lý gọn bằng quy trình kiểm tra chéo đơn giản.